***Fondation Terre d’Espérance – Togo***

***Pour l’Intégration et la Réhabilitation des Personnes vivant avec un Handicap, des Déshérités et l’Agropastorale au Togo***

|  |
| --- |
| **RAPPORT N°17 SUR LA GESTION DES FONDS REÇUS DE L’IABP – ITALIA ONLUS PAR L’ASSOCIATION FON.T.ES – TOGO/PINV POUR LE PROJET DE LA PREVENTION DE LA CECITE AU TOGO** |

*Projet de prévention de la cécité*

*Fonds reçus de l’IAPB – ITALIA ONLUS Février 2016*

**S O M M A I R E**

**PAGES**

[Introduction 3](#_Toc234899586)

[Remerciement 3](#_Toc234899587)

[Activités 3](#_Toc234899589)

[Situation financière 4](#_Toc234899595)

[Situation financière 4](#_Toc234899597)

Conclusion ……….…………………………………………………………………………………..4

[Annexes 5](#_Toc234899597)

* ***Introduction***

Le présent rapport couvre la période du 24 novembre 2015 au 11 février 2016 et porte sur les activités menées avec les fonds mis à disposition de l’Association FON.T.ES – TOGO/PINV – LOME par l’IAPB – ITALIA ONLUS. Il fait suite au rapport n°15 du 27 décembre 2015.

* ***Remerciement***

Nous tenons à remercier vivement l’IAPB – ITALIA ONLUS, son équipe de travail et tous les partenaires qui œuvrent à travers lui pour soutenir le Projet d’Intégration des Non – Voyants (PINV) à venir en aide aux patients démunis et des personnes vivant avec le handicap visuel.

La lutte contre la cécité concerne chacun d’entre nous. Agissons ensemble et contribuons efficacement à la réinsertion sociale de ces personnes démunies. On ne choisit pas d’être pauvre ni malade, et toute personne quelle que soit son origine a le droit d’accéder à des soins de qualité. Grâce à votre soutien nous pouvons agir régulièrement en prenant médicalement en charge des personnes souffrant de cécité due au cataracte par de nouvelles techniques de chirurgie et ceci dans des conditions optimales d’intervention.

Que Dieu, Créateur de toutes choses daigne-vous accorder sa bénédiction dans vos différentes entreprises.

* ***Activités***

1. **LA PRISE EN CHARGE MEDICALE**

La prise en charge des personnes démunies souffrant de maux d’yeux (élèves, étudiants, enfants, ménagères, aveugles, malvoyants) est la principale activité menée avec les fonds. Courant la période du présent rapport (24 novembre 2015 au 11 février 2016), cent cinq (105) personnes ont bénéficié de la prise en charge grâce aux fonds mis à disposition par l’IAPB – ITALIA ONLUS dont 20% de ces personnes y ont bénéficié totalement de la prise en charge dans les domaines suivants :

* Consultation à 19 personnes à 100%
* Achat de médicaments à 19 personnes à 100%
* Analyses ophtalmologiques à 19 personnes à 100%
* Opération de cataracte pour 3 malvoyants adultes très âgés et une fille de 12 ans environ,
* Achat de lunettes pour 5 personnes.

1. **LA CONSTRUCTION DU MUR SERVANT DE LA CLÔTURE DU TERRAIN**

Les travaux de la clôture du terrain concerne entre autre une mise en place d’un mur pour délimiter notre espace devant plutard abriter le centre médico – social ophtalmologique. Le terrain ayant déjà été acquis, les dispositions primordiales est de mettre ce mur afin de s’assurer que nous pouvons accueillir certaines activités de préventions là dedans telle que la campagne de dépistage dans la zone qui a déjà été menée dans cette clôture pour la première fois à la grande joie des riverains et habitants de la zone d’Assikor/Zanguéra. Les rubriques concernées par la dépense sont :

* L’achat de ciment
* L’achat des fers
* L’achat du gravier
* L’achat du sable
* L’achat de l’eau pour les travaux
* Les diverses mains d’œuvre des ouvriers (sont incorporées dans les fournitures et pose)
* ***Situation financière***

1. **PRISE EN CHARGE MEDICALE**

Courant la période du présent rapport, les fonds gérés pour la prise en charge médicale (Dépistage, consultations, médicaments, opérations et lunettes) se chiffrent à ***six cent cinquante cinq mille (655 000) francs CFA soit 1000 euros***. Les dépenses liées aux activités s’élèvent à **huit cent soixante un mille soixante dix –huit (861 078) francs CFA** pour 105 personnes, soit un dépassement au 11 février 2016 de ***cent soixante un mille soixante dix – huit (161 078) francs CFA***.

1. **TRAVAUX DE CLÔTURE DU TERRAIN**

Pour les travaux qui ont été menés sur 33 jours dans le cadre de la réalisation de cette clôture en mur du terrain, nous avions utilisé ***un million trois cent quarante mille (1 340 000) francs CFA soit 2 000*** euros des fonds reçus de l’IAPB – ITALIA ONLUS. Les dépenses liées aux travaux s’élèvent en somme totale à ***un million cinq cent soixante un mille sept cent vingt huit (1 561 728) francs cfa.*** Ce qui a donné lieu à l’augmentation de la part du Projet d’Intégration d’une somme de ***deux cent vingt un mille sept cent vingt huit (221 728) francs CFA*** sur le chantier de la clôture.

Le détail des opérations comptables et financières est joint en annexe.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TABLEAU RECAPITULATIF DE LA SITUATION FINANCIERE AU 24 NOVEMBRE 2015** | | |
| **Fonds reçus** | | **1 995 000** |
| *Report au 24/11/2015 (cf. rapport du 23/11/2015)* | *0* |  |
| *Fonds reçus le 24/11/2015* | *655 000* |  |
| *Fonds reçus le 13/01/2016 pour les travaux de clôture du terrain* | *1 340 000* |  |
| **Dépenses** | | **2 275 806** |
| *Frais de consultation, analyse, médicaments, opération et lunettes* | *861 078* |  |
| *Frais d’achat de ciments, sables, gravier, fer et les mains d’œuvre* | *1 561 728* |  |
| **Dépassement au 11/02/2016 (remboursé au COJP2)** | | **161 078** |
| **Dépassement au 08/02/2016 (dépenses complétées par PINV/travaux de la clôture)** | | **221 728** |
| **DEPASSEMENT TOTAL DE LA GESTION AU 13 FEVRIER 2016 AVEC LA CONTRIBUTION DES 3000 EUROS de l’IAPB –ITALIA ONLUS DU 24 NOVEMBRE 16** | | **382806** |

* ***Conclusion***

Nous réitérons nos sincères remerciements à l’IAPB – ITALIA ONLUS et à ses partenaires pour cet appui financier qu’il nous a apporté. Cet appui en complément de la contribution du PINV, nous a permis de prendre en charge beaucoup de personnes souffrant de maux d’yeux. Les moyens étant toujours insuffisants face aux besoins sans cesse croissants, nous invitons les bonnes volontés et surtout IABP – ITALIA ONLUS à toujours nous soutenir pour l’accomplissement de cette noble mission. La réalisation de notre propre centre médico – social ophtalmologique nous réduirait beaucoup les dépenses dans la prévention. Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut et si vous nous permettez de nous reprendre, nous aimerions redire cette idée qui est que la lutte contre la cécité concerne chacun d’entre nous. Ainsi agissons ensemble et contribuons efficacement à la réinsertion sociale de ces personnes démunies. On ne choisit pas d’être pauvre ni malade, et toute personne quelle que soit son origine a le droit d’accéder à des soins de qualité. Grâce à votre soutien nous pouvons agir régulièrement en prenant médicalement en charge des personnes souffrant de cécité due au cataracte par de nouvelles techniques de chirurgie et ceci dans des conditions optimales d’intervention.

Oui vous avez été en cette année des partenaires indispensables pour notre projet et nos bénéficiaires.

Que Dieu vous bénisse abondamment !

Nous nous engageons de notre part à continuer cette œuvre humanitaire par la grâce de Dieu.

Le Coordonnateur du PINV,

**Moïse Allassan TCHAPO**

ANNEXE

Détail des opérations comptables et financières

Période du 24 novembre 2015 au 11 février 2016

***(DOCUMENTS SCANNERS)***